## Sheet1
附表
2024年1-3月全市50+1项民生实事进展情况表
序号 | 项目名称 | 目标任务 |  | 牵头单位 | 全市完成 | 全市进度 | 市直 |  |  |  | 屯溪区 |  |  |  | 黄山区 |  |  |  | 徽州区 |  |  |  | 歙县 |  |  |  | 休宁县 |  |  |  | 黟县 |  |  |  | 祁门县 |  |  |  | 风景区 |  |  |  | 高新区 |  |  |  | 备注
[7 empty] | 目标任务 | 当月完成 | 累计完成 | 累计进度 | 目标任务 | 当月完成 | 累计完成 | 累计进度 | 目标任务 | 当月完成 | 累计完成 | 累计进度 | 目标任务 | 当月完成 | 累计完成 | 累计进度 | 目标任务 | 当月完成 | 累计完成 | 累计进度 | 目标任务 | 当月完成 | 累计完成 | 累计进度 | 目标任务 | 当月完成 | 累计完成 | 累计进度 | 目标任务 | 当月完成 | 累计完成 | 累计进度 | 目标任务 | 当月完成 | 累计完成 | 累计进度 | 目标任务 | 当月完成 | 累计完成 | 累计进度
1 | 促进重点群体稳定就业 | 城镇新增就业12000人 |  | 市人力资源社会保障局 | 3379 | 28.16% | 1700 | 667 | 667 | 39.24% | 2200 | 748 | 748 | 34% | 1150 | 344 | 344 | 29.91% | 1100 | 312 | 312 | 28.36% | 2450 | 537 | 537 | 21.92% | 1600 | 386 | 386 | 24.13% | 700 | 172 | 172 | 24.57% | 1100 | 213 | 213 | 19.36% | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | “三公里”充分就业社区35个 |  | 市人力资源社会保障局 | 35 | 100% | - | - | - | - | 13 | 13 | 13 | 100% | 3 | 3 | 3 | 100% | 3 | 3 | 3 | 100% | 6 | 6 | 6 | 100% | 3 | 3 | 3 | 100% | 3 | 3 | 3 | 100% | 4 | 4 | 4 | 100% | - | - | - | - | - | - | - | -
2 | 支持毕业生求职创业 | 按1500元/人标准发放求职创业补贴 |  | 市人力资源社会保障局 | - | 持续推进 | 暂未启动，按省级统一部署启动该项工作 | [39 empty] | 按市人社局统一口径推进
3 | 放心家政行动 | 培训家政服务人员5450人次 |  | 市商务局 | 1472 | 27.01% | - | - | - | - | 1200 | 160 | 310 | 25.83% | 613 | 158 | 158 | 25.77% | 613 | 170 | 170 | 27.73% | 1185 | 276 | 310 | 26.16% | 613 | 210 | 210 | 34.26% | 613 | 107 | 159 | 25.94% | 613 | 51 | 155 | 25.29% | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 新增家政服务人员2200人 |  | 市商务局 | 756 | 34.36% | - | - | - | - | 475 | 73 | 125 | 26.32% | 275 | 106 | 106 | 38.55% | 275 | 90 | 90 | 32.73% | 350 | 90 | 90 | 25.71% | 275 | 110 | 110 | 40% | 275 | 121 | 159 | 57.82% | 275 | 21 | 76 | 27.64% | - | - | - | - | - | - | - | -
4 | 加强城乡低保人员和特困人员生活保障,规范确定和调整低保标准 | 最低生活保障 | 农村标准(元/月) | 市民政局 | 760 | 持续推进 | - | - | - | - | - | 760 | 760 | 持续推进 | - | 760 | 760 | 持续推进 | - | 760 | 760 | 持续推进 | - | 760 | 760 | 持续推进 | - | 760 | 760 | 持续推进 | - | 760 | 760 | 持续推进 | - | 760 | 760 | 持续推进 | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | 农村保障人次 | 市民政局 | 81046 | 持续推进 | - | - | - | - | - | 1370 | 4113 | 持续推进 | - | 4043 | 12198 | 持续推进 | - | 1822 | 5467 | 持续推进 | - | 9322 | 28251 | 持续推进 | - | 5095 | 15327 | 持续推进 | - | 1970 | 5931 | 持续推进 | - | 3253 | 9759 | 持续推进 | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | 城市标准（元/月） | 市民政局 | 788 | 持续推进 | - | - | - | - | - | 788 | 788 | 持续推进 | - | 788 | 788 | 持续推进 | - | 788 | 788 | 持续推进 | - | 788 | 788 | 持续推进 | - | 788 | 788 | 持续推进 | - | 788 | 788 | 持续推进 | - | 788 | 788 | 持续推进 | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | 城市保障人次 | 市民政局 | 15530 | 持续推进 | - | - | - | - | - | 1535 | 4627 | 持续推进 | - | 804 | 2428 | 持续推进 | - | 516 | 1579 | 持续推进 | - | 956 | 2912 | 持续推进 | - | 406 | 1226 | 持续推进 | - | 286 | 863 | 持续推进 | - | 633 | 1895 | 持续推进 | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 特困人员救助供养 | 农村标准（元/月） | 市民政局 | 988 | 持续推进 | - | - | - | - | - | 988 | 988 | 持续推进 | - | 988 | 988 | 持续推进 | - | 988 | 988 | 持续推进 | - | 988 | 988 | 持续推进 | - | 988 | 988 | 持续推进 | - | 988 | 988 | 持续推进 | - | 988 | 988 | 持续推进 | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | 农村保障人次 | 市民政局 | 25629 | 持续推进 | - | - | - | - | - | 69 | 207 | 持续推进 | - | 1281 | 3854 | 持续推进 | - | 277 | 828 | 持续推进 | - | 3694 | 11091 | 持续推进 | - | 1768 | 5290 | 持续推进 | - | 589 | 1771 | 持续推进 | - | 864 | 2588 | 持续推进 | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | 城市标准（元/月） | 市民政局 | 1277 | 持续推进 | - | - | - | - | - | 1277 | 1277 | 持续推进 | - | 1277 | 1277 | 持续推进 | - | 1277 | 1277 | 持续推进 | - | 1277 | 1277 | 持续推进 | - | 1277 | 1277 | 持续推进 | - | 1277 | 1277 | 持续推进 | - | 1277 | 1277 | 持续推进 | - | - | - | - | - | - | - | - | 黄山区与祁门县无城市特困人员
|  |  | 城市保障人次 | 市民政局 | 679 | 持续推进 | - | - | - | - | - | 76 | 230 | 持续推进 | - | - | - | 持续推进 | - | 10 | 30 | 持续推进 | - | 41 | 123 | 持续推进 | - | 50 | 150 | 持续推进 | - | 50 | 146 | 持续推进 | - | - | - | 持续推进 | - | - | - | - | - | - | - | -
5 | 农村敬老院运营服务能力提升 | 督促辖区内40家公建公营敬老院规范运营，加强内部安全管理，提升服务质量 |  | 市民政局 | 16.5 | 41.25% | - | - | - | - | 1 | 0.5 | 0.5 | 50% | 13 | 4.5 | 4.5 | 35% | - | - | - | - | 12 | 6 | 6 | 50% | 10 | 3.5 | 3.5 | 35% | - | - | - | - | 4 | 2 | 2 | 50% | - | - | - | - | - | - | - | - | 按照工程进度测算
6 | 加强城乡公益性公墓建设管理 | 推进不少于26个城乡公益性公墓新建、改扩建或配套设施改造以及提升管理维护水平 |  | 市民政局 | 4.65 | 17.9% | - | - | - | - | 2 | 0 | 0.5 | 25% | 4 | 1 | 1 | 25% | 3 | 0 | 1.2 | 40% | 5 | 0 | 0.25 | 5% | 4 | 1 | 1 | 25% | 1 | 0 | 0 | 0% | 7 | 0 | 0.7 | 10% | - | - | - | - | - | - | - | - | 按照工程进度测算
7 | 企业职工退休一件事一次办理 | 企业职工退休一件事一次办理人次 |  | 市人力资源社会保障局 | 1406 | 持续推进 | - | 70 | 201 | 持续推进 | - | 137 | 292 | 持续推进 | - | 74 | 189 | 持续推进 | - | 39 | 93 | 持续推进 | - | 114 | 296 | 持续推进 | - | 49 | 136 | 持续推进 | - | 25 | 73 | 持续推进 | - | 52 | 126 | 持续推进 | - | - | - | - | - | - | - | -
8 | 稳步推进长期护理保险制度建设 | 制定我市推进长期护理保险制度建设实施方案；实现长期护理保险基金独立筹资；实施公平适度的待遇保障 |  | 市医保局 | - | 持续推进 | 目前省医保局已出台长期护理保险民生实事方案，方案明确省医保局将根据国家医保局征求意见稿的主要精神，组织开展安徽省长期护理保险筹资、待遇支付等数据测算。并指导地市先期开展自我评估。我市将根据省级部门部署，做好相关工作落实。 | [39 empty] | 按市医保局统一口径推进
9 | 困难职工帮扶救助 | 生活救助101户 |  | 市总工会 | 108 | 106.9% | 23 | 1 | 20 | 86.96% | 13 | 2 | 17 | 130.8% | 4 | 0 | 1 | 25% | 4 | 1 | 4 | 100% | 13 | 0 | 18 | 138.5% | 33 | 0 | 29 | 87.88% | 6 | 0 | 15 | 250% | 5 | 1 | 4 | 80% | - | - | - | - | - | - | - | - | 市直含高新区和风景区，由市总工会统一调度
|  | 子女助学29人 |  | 市总工会 | 1 | 3.45% | 8 | 0 | 0 | 0% | 6 | 1 | 1 | 17% | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 5 | 0 | 0 | 0% | 5 | 0 | 0 | 0% | 3 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 医疗救助53户 |  | 市总工会 | 13 | 24.53% | 13 | 0 | 3 | 23.07% | 10 | 1 | 1 | 10% | 4 | 0 | 3 | 75% | 3 | 1 | 2 | 67% | 10 | 0 | 0 | 0% | 5 | 1 | 1 | 20% | 2 | 0 | 0 | 0% | 6 | 3 | 3 | 50% | - | - | - | - | - | - | - | -
10 | 困难残疾人康复工程 | 为281名符合条件的视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童提供康复训练救助 |  | 市残联 | 233 | 82.92% | - | - | - | - | 63 | 47 | 55 | 87.3% | 23 | 9 | 17 | 73.91% | 15 | 6 | 16 | 106.7% | 75 | 12 | 75 | 100% | 61 | 40 | 61 | 100% | 15 | 7 | 7 | 46.67% | 29 | 0 | 2 | 6.9% | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 为18名残疾儿童适配假肢矫形器提供救助 |  | 市残联 | 0 | 0% | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0% | 6 | 0 | 0 | 0% | 3 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 为15名残疾儿童适配其他辅具提供救助 |  | 市残联 | 0 | 0% | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0% | 4 | 0 | 0 | 0% | 3 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 为990名有需求的持证残疾人适配基本型辅助器具给予补贴，推进“互联网+辅助器具”服务 |  | 市残联 | 261 | 26.36% | - | - | - | - | 48 | 11 | 17 | 35.42% | 130 | 13 | 27 | 20.77% | 55 | 63 | 70 | 127.3% | 230 | 8 | 39 | 16.96% | 152 | 12 | 53 | 34.87% | 75 | 4 | 22 | 29.33% | 300 | 22 | 33 | 11% | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 为2175名困难精神残疾人提供药费补助 |  | 市残联 | 0 | 0% | - | - | - | - | 290 | 0 | 0 | 0% | 237 | 0 | 0 | 0% | 148 | 0 | 0 | 0% | 613 | 0 | 0 | 0% | 412 | 0 | 0 | 0% | 184 | 0 | 0 | 0% | 291 | 0 | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | -
11 | 推动实现残疾人较高质量就业；“阳光家园计划”托养服务项目 | 为325人（次）有需求的残疾人开展职业技能培训和创业培训 |  | 市残联 | 75 | 23.08% | - | - | - | - | 30 | 0 | 0 | 0% | 40 | 0 | 0 | 0% | 25 | 0 | 0 | 0% | 100 | 75 | 75 | 75% | 60 | 0 | 0 | 0% | 30 | 0 | 0 | 0% | 40 | 0 | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 开展就业年龄段智力、精神和重度肢体残疾人托养服务不少于257人 |  | 市残联 | 114 | 44.36% | - | - | - | - | 32 | 32 | 32 | 100% | 70 | 0 | 0 | 0% | 13 | 13 | 13 | 100% | 29 | 29 | 29 | 100% | 40 | 40 | 40 | 100% | 11 | 0 | 0 | 0% | 62 | 0 | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | -
12 | 持续优化无障碍环境 | 为全市160户困难重度残疾人家庭实施无障碍改造 |  | 市残联 | 16 | 10% | - | - | - | - | 30 | 0 | 0 | 0% | 10 | 2 | 2 | 20% | 22 | 7 | 7 | 31.82% | 40 | 0 | 0 | 0% | 16 | 1 | 1 | 6.25% | 15 | 0 | 0 | 0% | 27 | 6 | 6 | 22.22% | - | - | - | - | - | - | - | -
13 | 大力推进社区居家养老服务 | 支持完成特殊困难老年人家庭适老化改造不少于898户 |  | 市民政局 | 正在走招投标程序 | 35% | - | - | - | - | 109 | 正在走招投标程序 | 35% | 35% | 150 | 正在走招投标程序 | 35% | 35% | 80 | 正在走招投标程序 | 35% | 35% | 260 | 正在走招投标程序 | 35% | 35% | 160 | 正在走招投标程序 | 35% | 35% | 39 | 正在走招投标程序 | 35% | 35% | 100 | 正在走招投标程序 | 35% | 35% | - | - | - | - | - | - | - | - | 按照工程进度测算
|  | 支持各地建设社区嵌入式养老服务机构（综合体）不少于3个 |  | 市民政局 | 1.3 | 43% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.5 | 0.5 | 50% | 1 | 0.5 | 0.5 | 50% | 1 | 0.3 | 0.3 | 30% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 按照工程进度测算
14 | 加强困难大病患者救治 | 摸排符合资助条件的血友病困难患者及恶性肿瘤、心脏大血管疾病、再生障碍性贫血等重大疾病困难患者,根据支持政策应助尽助 |  | 市民政局 | - | 持续推进 | 此项任务为省本级任务，地市无任务，可协助省厅摸排。 | [39 empty] | 按市民政局统一口径推进
15 | 强化残疾人福利保障 | 困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴全部提高到每人86元/月，实现应保尽保 | 困难残疾人补贴标准（元/月） | 市民政局 | 86 | 持续推进 | - | - | - | - | 86 | 86 | - | 持续推进 | 86 | 86 | - | 持续推进 | 86 | 86 | - | 持续推进 | 86 | 86 | - | 持续推进 | 86 | 86 | - | 持续推进 | 86 | 86 | - | 持续推进 | 86 | 86 | - | 持续推进 | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | 困难残疾人补贴人数 | 市民政局 | 17885 | 持续推进 | - | - | - | - | - | 1274 | - | 持续推进 | - | 2104 | - | 持续推进 | - | 1097 | - | 持续推进 | - | 5904 | - | 持续推进 | - | 2838 | - | 持续推进 | - | 1221 | - | 持续推进 | - | 3447 | - | 持续推进 | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | 重度残疾人补贴标准（元/月） | 市民政局 | 86 | 持续推进 | - | - | - | - | 86 | 86 | - | 持续推进 | 86 | 86 | - | 持续推进 | 86 | 86 | - | 持续推进 | 86 | 86 | - | 持续推进 | 86 | 86 | - | 持续推进 | 86 | 86 | - | 持续推进 | 86 | 86 | - | 持续推进 | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | 重度残疾人补贴人数 | 市民政局 | 23994 | 持续推进 | - | - | - | - | - | 2375 | - | 持续推进 | - | 3467 | - | 持续推进 | - | 1130 | - | 持续推进 | - | 8125 | - | 持续推进 | - | 3241 | - | 持续推进 | - | 1494 | - | 持续推进 | - | 4162 | - | 持续推进 | - | - | - | - | - | - | - | -
16 | 困难群体法律援助 | 全市办理法律援助案件1970件 |  | 市司法局 | 474 | 24.1% | 144 | 7 | 28 | 19.4% | 168 | 18 | 53 | 31.5% | 305 | 17 | 63 | 20.7% | 168 | 5 | 19 | 11.3% | 550 | 64 | 158 | 28.7% | 340 | 34 | 87 | 25.6% | 110 | 18 | 29 | 26.4% | 185 | 10 | 37 | 20% | - | - | - | - | - | - | - | -
17 | 强化困难退役军人服务保障 | 帮扶困难退役军人和军属烈属190人 |  | 市退役军人事务局 | 130 | 68.42% | 30 | 24 | 24 | 80% | 30 | 24 | 24 | 80% | 20 | 21 | 21 | 105% | 10 | 2 | 2 | 20% | 50 | 20 | 20 | 40% | 20 | 17 | 17 | 85% | 10 | 5 | 5 | 50% | 20 | 17 | 17 | 85% | - | - | - | - | - | - | - | -
18 | 完善村(社区)“救急难”互助社运作机制 | 全市753家村(社区)成立“救急难”互助社 |  | 市民政局 | 96 | 12.75% | - | - | - | - | 73 | 0 | 36 | 49.32% | 84 | 0 | 60 | 71.43% | 52 | 0 | 0 | 0% | 192 | 0 | 0 | 0% | 164 | 0 | 0 | 0% | 70 | 0 | 0 | 0% | 118 | 0 | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | -
19 | 分类资助低收入人口参加基本医保 | 低收入人口和脱贫人口参保率稳定在99%以上 | 参保率 | 市医保局 | 脱贫人口71573人，低收入人口47654人 | 脱贫人口参保率99.98%，低收入人口参保率100% | - | - | - | - | ＞99% | 新增8人，减少12人 | 脱贫人口57人，低收入3142人 | 脱贫人口参保率100%，低收入人口参保率100% | ＞99% | 新增18人，减少69人 | 脱贫人口5141人，低收入人口6574人 | 脱贫人口参保率99.88%，低收入人口参保率100% | ＞99% | 0 | 脱贫人口3607人；低收入3064人 | 脱贫人口参保率100%，低收入人口参保率100% | ＞99% | 0 | 低收入人口17276 脱贫人口34031 | 脱贫人口参保率100%，低收入人口参保率100% | ＞99% | 新增25人，减少65人 | 脱贫人口13603人，低收入人口8527人 | 脱贫人口参保率100%，低收入人口参保率100% | ＞99% | 0 | 低收入人口 2995脱贫人口 2698 | 脱贫人口参保率100%，低收入人口参保率100% | ＞99% | 脱贫人口减少33人，新增6人 | 低收入人口6076人，脱贫人口12436人 | 脱贫人口参保率99.91%，低收入人口参保率100% | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | 参保人数 | 市医保局 | 脱贫人口71573人，低收入人口47654人 | 脱贫人口参保率99.98%，低收入人口参保率100% | - | - | - | - | - | 新增8人，减少12人 | 脱贫人口57人，低收入3142人 | 脱贫人口参保率100%，低收入人口参保率100% | - | 新增18人，减少69人 | 脱贫人口5141人，低收入人口6574人 | 脱贫人口参保率99.88%，低收入人口参保率100% | - | 0 | 脱贫人口3607人；低收入3064人 | 脱贫人口参保率100%，低收入人口参保率100% | - | 0 | 低收入人口17276 脱贫人口34031 | 脱贫人口参保率100%，低收入人口参保率100% | - | 新增25人，减少65人 | 脱贫人口13603人，低收入人口8527人 | 脱贫人口参保率100%，低收入人口参保率100% | - | 0 | 低收入人口 2995脱贫人口 2698 | 脱贫人口参保率100%，低收入人口参保率100% | - | 脱贫人口减少33人，新增6人 | 低收入人口6076人，脱贫人口12436人 | 脱贫人口参保率99.91%，低收入人口参保率100% | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 对特困人员个人自付合规医疗费用按不低于80%的比例给予救助 | 救助比例 | 市医保局 | 90% | 100% | - | - | - | - | - | 90% | 90% | 100% | - | 90% | 90% | 100% | - | 90% | 90% | 100% | - | 90% | 90% | 100% | - | 90% | 90% | 100% | - | 90% | 90% | 100% | - | 90% | 90% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | 参保人数 | 市医保局 | 9159 | 100% | - | - | - | - | - | 减少1人 | 189 | 100% | - | 新增8人，减少3人 | 1365 | 100% | - | 0 | 312 | 100% | - | 0 | 3814 | 100% | - | 新增5人，减少3人 | 1894 | 100% | - | 0 | 662 | 100% | - | 特困人员新增7人，退出2人 | 923 | 100% | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 对低保对象个人自付合规医疗费用按不低于75%的比例给予救助 | 救助比例 | 市医保局 | 75% | 100% | - | - | - | - | - | 75% | 75% | 100% | - | 75% | 75% | 100% | - | 75% | 75% | 100% | - | 75% | 75% | 100% | - | 75% | 75% | 100% | - | 75% | 75% | 100% | - | 75% | 75% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | 参保人数 | 市医保局 | 31849 | 100% | - | - | - | - | - | 新增8人，减少11人 | 2905 | 100% | - | 新增5人，减少26人 | 4803 | 100% | - | 0 | 2338 | 100% | - | 0 | 10278 | 100% | - | 新增8人，减少29人 | 5501 | 100% | - | 0 | 2139 | 100% | - | 低保对象新增26人，退出14人 | 3885 | 100% | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 对低保边缘家庭成员和防止返贫监测对象个人自付合规医疗费用分别按不低于60%的比例给予救助 | 救助比例 | 市医保局 | 60% | 100% | - | - | - | - | - | 60% | 60% | 100% | - | 60% | 60% | 100% | - | 60% | 60% | 100% | - | 60% | 60% | 100% | - | 60% | 60% | 100% | - | 60% | 60% | 100% | - | 60% | 60% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | 参保人数 | 市医保局 | 5616 | 100% | - | - | - | - | - | 0 | 48 | 100% | - | 减少1人 | 406 | 100% | - | 0 | 414 | 100% | - | 0 | 2235 | 100% | - | 新增8人，减少5人 | 1132 | 100% | - | 0 | 113 | 100% | - | 监测对象减少1人，增加1人 | 1268 | 100% | - | - | - | - | - | - | - | -
20 | 建立孤儿、事实无人抚养儿童基本生活保障标准自然增长机制 | 全市分散供养的孤儿、事实无人抚养儿童基本生活保障标准不低于1300元/月 | 保障标准（元/月） | 市民政局 | 1300 | - | 1300 | 1300 | - | - | 1300 | 1300 | - | - | 1300 | 1300 | - | - | 1300 | 1300 | - | - | 1300 | 1300 | - | - | 1300 | 1300 | - | - | 1300 | 1300 | - | - | 1300 | 1300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | 孤儿保障人数 | 市民政局 | 39 | 应保尽保 | - | - | - | - | - | 6 | - | 应保尽保 | - | 5 | - | 应保尽保 | - | 4 | - | 应保尽保 | - | 18 | - | 应保尽保 | - | 5 | - | 应保尽保 | - | 0 | - | 应保尽保 | - | 1 | - | 应保尽保 | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | 事实无人抚养儿童保障人数 | 市民政局 | 242 | 应保尽保 | - | - | - | - | - | 15 | - | 应保尽保 | - | 27 | - | 应保尽保 | - | 21 | - | 应保尽保 | - | 58 | - | 应保尽保 | - | 71 | - | 应保尽保 | - | 14 | - | 应保尽保 | - | 36 | - | 应保尽保 | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 全市集中供养的孤儿、事实无人抚养儿童基本生活保障标准1966元/月 | 保障标准（元/月） | 市民政局 | 1966 | - | 1966 | 1966 | - | - | 1966 | 1966 | - | - | 1966 | 1966 | - | - | 1966 | 1966 | - | - | 1966 | 1966 | - | - | 1966 | 1966 | - | - | 1966 | 1966 | - | - | 1966 | 1966 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | 孤儿保障人数 | 市民政局 | 15 | 应保尽保 | - | - | - | - | - | 15 | - | 应保尽保 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | 事实无人抚养儿童保障人数 | 市民政局 | 1 | 应保尽保 | - | - | - | - | - | 1 | - | 应保尽保 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
21 | 安心托幼行动 | 新增托位100个 |  | 市卫生健康委 | 170 | 170% | - | - | - | - | 20 | 0 | 0 | 0% | 10 | 10 | 10 | 100% | 10 | 0 | 0 | 0% | 20 | 0 | 0 | 0% | 20 | 160 | 160 | 800% | 10 | 0 | 0 | 0% | 10 | 0 | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 公办独立托育机构2个 |  | 市卫生健康委 | 0 | 0% | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0% | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 公立医院托育点2个 |  | 市卫生健康委 | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 示范性托育服务机构3个 |  | 市卫生健康委 | 0 | 0% | 市卫健委后续实地查看后确定3个
|  | 新增公办幼儿园学位750个 |  | 市教育局 | 30 | 4% | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 30 | 30 | 100% | - | - | - | - | 270 | 10% | 10% | 10% | 270 | 55% | 55% | 55% | - | - | - | - | 180 | 30% | 30% | 30% | - | - | - | - | - | - | - | - | 学位为不可拆分数量，随公办园建成后批量增加，因此当月完成与累计完成为百分比
|  | 新建、改扩建公办幼儿园4个 |  | 市教育局 | 1 | 25% | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 100% | - | - | - | - | 1 | 0.1 | 0.1 | 10% | 1 | 0.55 | 0.55 | 55% | - | - | - | - | 1 | 0.3 | 0.3 | 30% | - | - | - | - | - | - | - | -
22 | 农村义务教育学生营养改善计划 | 覆盖学生1500人 |  | 市教育局 | 1445 | 96.33% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1500 | 1445 | 1445 | 96.33% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
23 | 教室光环境达标工程 | 改造光环境教室226间 |  | 市教育局 | 82 | 36.28% | 24 | 0 | 0 | 0% | - | - | - | - | 11 | 0 | 0 | 0% | 43 | 43 | 43 | 100% | 30 | 0 | 0 | 0% | 59 | 39 | 39 | 66.1% | 19 | 0 | 0 | 0% | 40 | 0 | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | -
24 | 精准开展困难学生资助 | 精准实施学生资助，资助人数14311人次 |  | 市教育局 | 1741 | 12.16% | 5558 | 0 | 0 | 0% | 104 | 0 | 0 | 0% | 1357 | 0 | 0 | 0% | 343 | 36 | 36 | 10.5% | 4071 | 1290 | 1290 | 31.68% | 1538 | 0 | 0 | 0% | 262 | 0 | 0 | 0% | 1078 | 415 | 415 | 38.5% | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 实施高等教育阶段残疾学生资助不少于82人次 |  | 市残联 | 0 | 0% | - | - | - | - | 15 | 0 | 0 | 0% | 9 | 0 | 0 | 0% | 4 | 0 | 0 | 0% | 20 | 0 | 0 | 0% | 16 | 0 | 0 | 0% | 9 | 0 | 0 | 0% | 9 | 0 | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | 每年9月份依据学生录取通知书复印件集中审核资助
|  | 实施中等职业教育残疾学生资助不少于55人次 |  | 市残联 | 0 | 0% | - | - | - | - | 6 | 0 | 0 | 0% | 9 | 0 | 0 | 0% | 3 | 0 | 0 | 0% | 20 | 0 | 0 | 0% | 9 | 0 | 0 | 0% | 3 | 0 | 0 | 0% | 5 | 0 | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | -
25 | 老有所学行动 | 老年学校新增学习23000人 |  | 市教育局 | 19190 | 83.43% | - | - | - | - | 3445 | 77 | 2845 | 82.58% | 2631 | 500 | 1780 | 67.65% | 1612 | 72 | 660 | 40.94% | 7073 | 250 | 7293 | 100% | 4269 | 30 | 4269 | 100.7% | 1562 | 314 | 1121 | 71.77% | 2408 | 380 | 1193 | 46.54% | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 参与学习教育活动的老年达86000人 |  | 市教育局 | 82190 | 95.57% | - | - | - | - | 13988 | 13332 | 13332 | 95.31% | 9360 | 8534 | 8534 | 91.17% | 5735 | 4798 | 4798 | 83.66% | 26880 | 27078 | 27078 | 100.1% | 15189 | 15256 | 15256 | 100.4% | 5561 | 5134 | 5134 | 92.32% | 9287 | 8058 | 8058 | 86.77% | - | - | - | - | - | - | - | -
26 | 健康口腔行动 | 已设口腔科的二级及以上综合医院（含中医院）较2021年底牙椅数增长率达15%，目标全市需增加6个，已完成27个 |  | 市卫生健康委 | 27 | 450% | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 任务已完成
|  | 适龄儿童开展免费牙齿窝沟封闭4900人 |  | 市卫生健康委 | 1174 | 23.96% | - | - | - | - | 707 | 97 | 210 | 29.7% | 498 | 22 | 22 | 4.42% | 348 | 83 | 151 | 43.39% | 1566 | 388 | 388 | 24.78% | 867 | 83 | 233 | 26.87% | 267 | 12 | 12 | 4.49% | 647 | 41 | 158 | 24.42% | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 适龄儿童开展免费局部涂氟服务12100人 |  | 市卫生健康委 | 3503 | 28.95% | - | - | - | - | 1697 | 186 | 520 | 30.64% | 1256 | 51 | 51 | 4.06% | 875 | 227 | 561 | 64.11% | 3955 | 1048 | 1048 | 26.5% | 2132 | 512 | 1006 | 47.19% | 669 | 70 | 70 | 10.46% | 1516 | 247 | 247 | 16.29% | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 依托市级口腔医疗质量控制中心及三级综合医院口腔科，开展基层口腔医护人员专业技术培训15人 |  | 市卫生健康委 | 41 | 273.3% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 21 | 100% | - | - | - | - | - | - | - | -
27 | 出生缺陷防治提升行动 | 新生儿遗传代谢病筛查率≥98% | 实际筛查率 | 市卫生健康委 | 99.97% | - | - | - | - | - | ≥98% | 99.4% | 99.8% | - | ≥98% | 100% | 100% | - | ≥98% | 100% | 100% | - | ≥98% | 100% | 100% | - | ≥98% | 100% | 100% | - | ≥98% | 100% | 100% | - | ≥98% | 100% | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | 筛查人数 | 市卫生健康委 | 1505 | - | - | - | - | - | - | 331 | 998 | - | - | 15 | 44 | - | - | 10 | 36 | - | - | 84 | 260 | - | - | 13 | 29 | - | - | 1 | 9 | - | - | 34 | 129 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 新生儿听力障碍筛查率≥95% | 实际筛查率 | 市卫生健康委 | 99.63% | - | - | - | - | - | ≥95% | 99.4% | 99.8% | - | ≥95% | 100% | 100% | - | ≥95% | 100% | 100% | - | ≥95% | 100% | 100% | - | ≥95% | 100% | 100% | - | ≥95% | 100% | 100% | - | ≥95% | 100% | 97.6% | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | 筛查人数 | 市卫生健康委 | 1500 | - | - | - | - | - | - | 331 | 998 | - | - | 15 | 44 | - | - | 10 | 36 | - | - | 84 | 260 | - | - | 13 | 29 | - | - | 1 | 9 | - | - | 31 | 124 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
28 | 农村地区适龄妇女“两癌”免费筛查 | 农村适龄妇女宫颈癌免费筛查42500人次 | 国家下达25500人次 | 市卫生健康委 | 6780 | 26.59% | - | - | - | - | 3000 | 1655 | 1655 | 55.17% | 3500 | 233 | 233 | 6.66% | 3000 | 785 | 1137 | 37.9% | 5500 | 789 | 1302 | 23.67% | 4500 | 1701 | 1780 | 39.56% | 2000 | 146 | 521 | 26.05% | 4000 | 3 | 152 | 3.8% | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | 省级下达17000人次 | 市卫生健康委 | 4204 | 24.73% | - | - | - | - | 3000 | 1654 | 1654 | 55.13% | 1800 | 54 | 54 | 3% | 1500 | 480 | 570 | 38% | 4000 | 381 | 635 | 15.88% | 3000 | 761 | 957 | 31.9% | 1200 | 86 | 200 | 16.67% | 2500 | 15 | 134 | 5.36% | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 农村适龄妇女乳腺癌免费筛查19000人次 |  | 市卫生健康委 | 8111 | 42.69% | - | - | - | - | 2500 | 1301 | 1301 | 52.04% | 2500 | 293 | 293 | 11.72% | 2500 | 921 | 1293 | 51.72% | 3500 | 1315 | 2148 | 61.37% | 2500 | 2532 | 2807 | 112.3% | 2000 | 58 | 269 | 13.45% | 3500 | 0 | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | -
29 | 农村黑臭水体治理 | 新增完成农村黑臭水体治理1条 |  | 市生态环境局 | 0.6 | 60% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.6 | 0.6 | 60%
30 | 餐饮油烟、噪声及恶臭异味扰民问题整治行动 | 群众“家门口”的生态环境问题得到有效整治 |  | 市生态环境局 | 195 | 持续推进 | 截至3月底，共完成餐饮油烟问题整治54个，其中屯溪区25个、黄山区5个、徽州区3个、歙县6个、体宁县1个、黟县1个、祁门县13个;完成噪声扰民问题整治125个，其中市本级6个、屯溪区28个、黄山区2个、徽州区23个、歙县35个、体宁县7个、县4个、祁门县18个、高新区2个;完成恶臭异味问题整治16个，其中徽州区10、黟县2个、祁门县2个、高新区2个。 | [39 empty] | 按市生态环境局统一口径推进
31 | 四好农村路 | 提质改造工程82公里 |  | 市交通运输局 | 4.128 | 5.03% | - | - | - | - | 3.785 | 0 | 0 | 0% | 14.395 | 0 | 0 | 0% | 2.85 | 0 | 0 | 0% | 35.858 | 0.6 | 0.6 | 1.67% | 20.311 | 3.528 | 3.528 | 17.37% | 2.34 | 0 | 0 | 0% | 3.017 | 0 | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 安防工程355公里 |  | 市交通运输局 | 14.956 | 4.21% | - | - | - | - | - | - | - | - | 110.504 | 7.886 | 7.886 | 7.14% | - | - | - | - | 121.186 | 7.07 | 7.07 | 5.83% | 29.843 | 0 | 0 | 0% | 59.76 | 0 | 0 | 0% | 34.467 | 0 | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 养护工程292公里 |  | 市交通运输局 | 0 | 0% | - | - | - | - | 9.158 | 0 | 0 | 0% | 53.823 | 0 | 0 | 0% | 18.145 | 0 | 0 | 0% | 82.19 | 0 | 0 | 0% | 57.371 | 0 | 0 | 0% | 23.811 | 0 | 0 | 0% | 47.636 | 0 | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 推进农村客货邮融合发展，建设三种功能以上乡镇综合运输服务站2座 |  | 市交通运输局 | 拟建2座乡镇综合运输服务站已全部开工建设 | 综合进度完成65% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.7 | 0.7 | 70% | 1 | 0.6 | 0.6 | 60% | - | - | - | - | - | - | - | -
32 | 便民停车行动 | 全市新增城市停车泊位24500个 |  | 市住房城乡建设局 | 8448 | 34.48% | 5000 | 83 | 868 | 17.36% | 4500 | 900 | 1494 | 33.2% | 3500 | 670 | 1224 | 34.97% | 3000 | 302 | 1424 | 47.47% | 2600 | 1175 | 1820 | 70% | 1600 | 80 | 732 | 45.75% | 700 | 158 | 358 | 51.14% | 1600 | 205 | 360 | 22.5% | - | - | - | - | 2000 | 0 | 172 | 8.6%
|  | 其中公共停车泊位3000个 |  | 市住房城乡建设局 | 2265 | 75.5% | 500 | 0 | 117 | 23.4% | 200 | 293 | 353 | 176.5% | 300 | 100 | 100 | 33.33% | 900 | 54 | 774 | 86% | 300 | 120 | 218 | 72.67% | 200 | 0 | 110 | 55% | 200 | 33 | 233 | 116.5% | 200 | 205 | 360 | 180% | - | - | - | - | 200 | 0 | 172 | 86%
33 | 实施文化惠民工程 | 配合省文旅厅开展第十一届安徽文化惠民消费季活动，做好看书、看电影、看演出、夜游景区、品美食等文化旅游消费等各类特约商户报名工作。 |  | 市文化和旅游局 | 持续推进 | 持续推进 | 延续开展“免减优•促消费”系列活动，开展“黄山市景区免门票开放日”活动，力争今年“免减优•促消费”文旅消费券发放规模达到1.5亿元以上。备注：省级层面“实施文化惠民工程，对市级的工作要求为配合省文旅厅开展商户报名和遴选，目前省厅该尚未启动项工作。 | [39 empty] | 按市文化和旅游局统一口径推进
34 | 公共文化空间工程 | 依托“15分钟阅读圈”建设，实施公共文化空间工程，建成公共文化空间 |  | 市文化和旅游局 | - | - | [40 empty] | 省里建设任务未下达
35 | 送戏进万村 | 向全市每个行政村送正规演出696场 |  | 市文化和旅游局 | 173 | 24.86% | - | - | - | - | 41 | 8 | 21 | 51.22% | 79 | 11 | 24 | 30.38% | 48 | 14 | 27 | 56.25% | 182 | 18 | 39 | 21.43% | 153 | 2 | 26 | 16.99% | 66 | 0 | 10 | 15.15% | 111 | 9 | 26 | 23.42% | - | - | - | - | 16 | 0 | 0 | 0%
36 | 充换电基础设施建设 | 新建公共充电桩1438个以上 |  | 市发展改革委 | 413 | 28.72% | - | - | - | - | 188 | 56 | 56 | 29.79% | 229 | 57 | 57 | 24.89% | 190 | 50 | 50 | 26.32% | 201 | 55 | 55 | 27.36% | 157 | 41 | 41 | 26.11% | 152 | 49 | 49 | 32.24% | 229 | 67 | 67 | 29.26% | 50 | 13 | 13 | 26% | 42 | 25 | 25 | 59.52%
37 | 风电乡村振兴工程 | 对全市2022年村集体经济收益20万元以下的行政村，每个村安排风电项目建设规模500千瓦 |  | 市发展改革委 | - | - | [40 empty] | 省里建设任务未下达
38 | 城市危旧房和城镇老旧小区改造 | 全市改造城市危旧房屋57套 |  | 市住房城乡建设局 | 0 | 0% | - | - | - | - | 32 | 0 | 0 | 0% | 13 | 0 | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 0 | 0 | 0% | - |  |  |  | - |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 全市改造老旧小区28个 |  | 市住房城乡建设局 | 0 | 0% | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 0% | 14 | 0 | 0 | 0% | 3 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0% | 3 | 0 | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | -
39 | 大力发展保障性租赁住房 | 发展保障性租赁住房399套 |  | 市住房城乡建设局 | 399 | 100% | - | - | - | - | 11 | 11 | 11 | 100% | 168 | 168 | 168 | 100% | - | - | - | - | 220 | 220 | 220 | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
40 | 加强无物业住宅小区管理 | 实现3个无物业管理住宅小区“动态清零” |  | 市住房城乡建设局 | 0 | 持续推进 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 持续推进 | 1 | 0 | 0 | 持续推进 | 1 | 0 | 0 | 持续推进 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
41 | “难安置”问题专项治理 | 4月底前全面完成我市121套房屋安置任务，并开展回头看工作 |  | 市自然资源和规划局 | 121 | 100% | 121 | 121 | 121 | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | 72 | 72 | 100% | - | - | - | - | 49 | 49 | 49 | 100% | - | - | - | - | - | - | - | -
42 | 实施农村供水保障工程 | 新增解决不能24小时供水村庄289个 |  | 市水利局 | 52 | 18% | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | 15 | 15 | 20.83% | 4 | 2 | 2 | 50% | 135 | 24 | 24 | 17.78% | - | - | - | - | - | - | - | - | 78 | 5 | 14 | 17.94% | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | 解决不能24小时供水人口25400人 |  | 市水利局 | 6600 | 26% | - | - | - | - | - | - | - | - | 6800 | 1670 | 1670 | 24.56% | 800 | 400 | 400 | 50% | 9400 | 3000 | 3000 | 31.91% | - | - | - | - | - | - | - | - | 8400 | 420 | 1530 | 18.81% | - | - | - | - | - | - | - | -
43 | 农村电网巩固提升工程 | 供电可靠性从99.90%提高到99.93%，共计73个任务 |  | 市供电公司 | 18 | 24.65% | - | - | - | - | 11 | 3 | 3 | 27.27% | 9 | 2 | 2 | 22.22% | 10 | 2 | 2 | 20% | 14 | 4 | 4 | 28.57% | 10 | 2 | 2 | 20% | 9 | 3 | 3 | 33.33% | 10 | 2 | 2 | 20% | - | - | - | - | - | - | - | -
44 | 巩固菜市整治和改造提升效果 | 巩固25个菜市的整治和改造提升效果 |  | 市商务局 | 11.1 | 44% | - | - | - | - | 9 | 2 | 2 | 22% | 3 | 1 | 1 | 33% | 2 | 1 | 1 | 50% | 4 | 2 | 2 | 50% | 2 | 2 | 2 | 100% | 2 | 0.6 | 0.6 | 30% | 1 | 0.5 | 0.5 | 50% | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 100%
45 | 加强对户外劳动者的关心关爱 | 打造23个全省示范性户外劳动者服务站点（工会驿站） |  | 市总工会 | 2 | 8.7% | 1 | - | - | 持续推进 | 4 | - | - | 持续推进 | 3 | - | - | 持续推进 | 2 | 1 | 1 | 50% | 3 | 1 | 1 | 33.3% | 2 | - | - | 持续推进 | 2 | - | - | 持续推进 | 2 | - | - | 持续推进 | 2 | - | - | 持续推进 | 2 | - | - | 持续推进 | 具体提升要求未下达，部分进度无法确定
46 | 惠民菜篮子 | 推进26家商超及社区连锁店运行“惠民菜篮子” |  | 市发展改革委 | 26 | 100% | 5 | 5 | 5 | 100% | 5 | 5 | 5 | 100% | 2 | 2 | 2 | 100% | 3 | 3 | 3 | 100% | 5 | 5 | 5 | 100% | 2 | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 2 | 100% | - | - | - | - | - | - | - | -
47 | 放心消费创建示范活动 | 至少新增市级放心消费示范单位15个 |  | 市市场监管局 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |  |  |  | 经请示省民生办同意，月度推进表暂停填报
|  | 至少新增市级放心消费示范街区3个 |  | 市市场监管局 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
48 | 严打电信网络诈骗 | 全力遏制电信网络诈骗犯罪发案 |  | 市公安局 | 持续推进 | 持续推进 | 持续推进 | [39 empty] | 按市公安局统一口径推进
49 | 食品安全“你点我检” | 开展200批次“你点我检”抽检数据及时录入国家食品安全抽样检验信息系统 |  | 市市场监管局 | 86 | 43% | 200 | 51 | 86 | 43% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
50 | “食安名坊”培育行动 | 全市共培育8家“食安名坊” |  | 市市场监管局 | 持续推进 | 持续推进 | 8 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 全省择优遴选，各区县的目标任务数为培育数
51 | 全民健身设施补短板工程 | 新建或改扩建全民健身场地设施80个 |  | 市体育局 | 22 | 27.5% | - | - | - | - | 10 | 4 | 4 | 40% | 8 | 0 | 0 | 0% | 8 | 0 | 0 | 0% | 24 | 8 | 8 | 33.33% | 12 | 10 | 10 | 83.33% | 8 | 0 | 0 | 0% | 10 | 0 | 0 | 0% | - | - | - | - | - | - | - | -