## 省级
2026年1-3月省级30项和市级10项民生实事实施情况公示
序号 | 项目名称 | 目标任务 | 牵头单位 | 全市完成 | 全市进度 | 全市完成（公式计算法） | 目标任务数 | 目标任务数（区县求和公式计算法） | 全市进度（公式计算法） | 全市进度（校核） | 市本级 |  |  | 屯溪区 |  |  | 黄山区 |  |  | 徽州区 |  |  | 歙县 |  |  | 休宁县 |  |  | 黟县 |  |  | 祁门县 |  |  | 风景区 |  |  | 高新区 |  |  | 备注
[11 empty] | 目标任务 | 累计完成 | 累计进度 | 目标任务 | 累计完成 | 累计进度 | 目标任务 | 累计完成 | 累计进度 | 目标任务 | 累计完成 | 累计进度 | 目标任务 | 累计完成 | 累计进度 | 目标任务 | 累计完成 | 累计进度 | 目标任务 | 累计完成 | 累计进度 | 目标任务 | 累计完成 | 累计进度 | 目标任务 | 累计完成 | 累计进度 | 目标任务 | 累计完成 | 累计进度
1 | 实施促进重点人群就业行动 | 对符合条件的毕业生按照1500元/人的标准集中发放一次性求职补贴 | 市人力资源社会保障局 | [7 empty] | 待省级统一部署后启动 | [29 empty] | 按市人力资源社会保障局统一口径推进
|  | 因地制宜建设乡镇“三公里”就业圈服务站7个 |  | 2 | 28.57% | 2 | 7 | 7 | 28.57% | 28.57% |  |  |  | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0%
|  | 支持技工院校招收“两后生”和适龄农民工、失业人员、未就业高校和职业学校毕业生等重点群体开展全日制系统技能培养，并给予培养院校补贴 | [8 empty] | 待秋季招生时开展 | [29 empty] | 按市人力资源社会保障局统一口径推进
2 | 推动实现残疾人较高质量就业 | 为有需求的残疾人开展职业技能培训和创业培训300人次。 | 市残联 | 145 | 48.33% | 145 | 300 | 300 | 48.33% | 48.33% |  |  |  | 25 | 0 | 0 | 40 | 40 | 100% | 25 | 25 | 100% | 80 | 80 | 100% | 60 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
3 | 加快城乡养老服务体系建设 | 建设社区嵌入式养老服务机构（综合体）3个 | 市民政局 | 0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 0% | 0% |  |  |  | 2 | 0 | 0% | [9 empty] | 1 | 0 | 0%
|  | 建设农村幸福院36个 |  | 0 | 0% | 0 | 36 | 36 | 0% | 0% |  |  |  | 3 | 0 | 0% | 4 | 0 | 0% | 3 | 0 | 0% | 8 | 0 | 0% | 8 | 0 | 0% | 4 | 0 | 0% | 6 | 0 | 0%
|  | 对26个公建公营农村敬老院给予补助支持 |  | 0 | 0% | 0 | 26 | 26 | 0% | 0% | [6 empty] | 12 | 0 | 0% |  |  |  | 12 | 0 | 0% | [6 empty] | 2 | 0 | 0%
4 | 加强城乡公益性公墓建设管理 | 推进不少于1个城乡公益性公墓新建、改扩建或配套设施改造以及提升管理维护水平 | 市民政局 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0% | 0% | [15 empty] | 1 | 0 | 0%
5 | 精准做好城乡特困家庭筛查和兜底工作；对困难群众参加城乡居民医保个人缴费部分给予分类资助 | 落实城乡低保标准动态调整机制，特困人员基本生活标准按照不低于当地最低生活保障标准的1.3倍确定 | 市民政局 | 我市城乡低保标准分别为每人每月851元和每人每月762元，城乡特困人员基本生活保障标准分别为每人每月1277元和每人每月991元，照料护理标准也相应进行了调整。截至2026年3月底，全市累计保障低保对象28914人，供养特困人员9710人。 | 应保尽保 | [9 empty] | 城乡累计保障低保对象分别为1254人和1246人，城乡累计供养特困人员分别为90人和90人。 |  |  | 城乡累计保障低保对象分别为678人和3659人，城乡累计供养特困人员分别为0人和1281人。 |  |  | 城乡累计保障低保对象分别为406人和1578人，城乡累计供养特困人员分别为15人和305人。 |  |  | 城乡累计保障低保对象分别为841人和8554人，城乡累计供养特困人员分别为53人和4240人。 |  |  | 城乡累计保障低保对象分别为345人和4697人，城乡累计供养特困人员分别为44人和2041人。 |  |  | 城乡累计保障低保对象分别为245人和1850人，城乡累计供养特困人员分别为48人和628人。 |  |  | 城乡累计保障低保对象分别为502人和3059人，城乡累计供养特困人员分别为27人和848人。 | [7 empty] | 按市民政局统一口径推进
|  | 对困难群众参加城乡居民医保个人缴费部分给予分类资助 | 市医保局 | 全市特困、孤儿人员资助参保10053人，低保对象资助参保27505人，监防止返贫测人口资助参保4820人。 | 应助尽助 |  |  | 0 | [6 empty] | 特困、孤儿人员资助参保234人，低保对象资助参保2309人，监防止返贫测人口资助参保190人。 |  |  | 特困、孤儿人员资助参保1360人，低保对象资助参保4089人，监防止返贫测人口资助参保431人。 |  |  | 特困、孤儿人员资助参保340人，低保对象资助参保1853人，监防止返贫测人口资助参保293人。 |  |  | 特困、孤儿人员资助参保4320人，低保对象资助参保8934人，监防止返贫测人口资助参保2011人。 |  |  | 特困、孤儿人员资助参保2148人，低保对象资助参保4836人，监防止返贫测人口资助参保943人。 |  |  | 特困、孤儿人员资助参保684人，低保对象资助参保2041人，监防止返贫测人口资助参保325人。 |  |  | 特困、孤儿人员资助参保967人，低保对象资助参保3443人，监防止返贫测人口资助参保627人。 | [7 empty] | 按市医保局统一口径推进
6 | 开展困难职工帮扶救助 | 帮扶救助困难职工不少于173人次 | 市总工会 | 184 | 106.4% | 184 | 173 | 173 | 106.4% | 100% | 26 | 29 | 111.5% | 29 | 33 | 113.8% | 18 | 17 | 94.44% | 9 | 14 | 155.6% | 26 | 24 | 92.31% | 32 | 31 | 96.88% | 12 | 12 | 100% | 14 | 17 | 121.4% | 7 | 7 | 100% |  |  |  | 市本级累计29人次，其中生活救助25户、医疗救助4户；屯溪区累计完成33人次，其中生活救助29户、医疗救助4户；黄山区累计完成17人次，其中生活救助15户、医疗救助2户；徽州区累计完成14人次，其中生活救助11户、医疗救助3户；歙县累计完成24人次，其中生活救助22户、医疗救助2户；休宁县累计完成31人次，其中生活救助31户；黟县累计完成12人次，其中生活救助12户；祁门县累计完成17人次，其中生活救助13户、医疗救助4户；黄山风景区累计完成7人次，其中生活救助7户。
| 开展困难群众法律援助 | 为困难群众提供法律援助不少于1985件 | 市司法局 | 699 | 35.2% | 699 | 1985 | 1985 | 35.21% | 35.2% | 146 | 43 | 29.45% | 170 | 41 | 24.12% | 307 | 103 | 33.55% | 170 | 49 | 28.82% | 552 | 229 | 41.49% | 342 | 88 | 25.73% | 111 | 28 | 25.23% | 187 | 118 | 63.1%
7 | 实施困难残疾人康复工程 | 为314名有康复需求的视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童提供康复训练救助 | 市残联 | 301 | 95.86% | 301 | 314 | 314 | 95.86% | 95.86% |  |  |  | 67 | 76 | 113.4% | 19 | 16 | 84.21% | 22 | 21 | 95.45% | 89 | 93 | 104.5% | 58 | 49 | 84.48% | 27 | 28 | 103.7% | 32 | 18 | 56.25%
|  | 为2287名困难精神残疾人提供药费补助 |  | 0 | 0% | 0 | 2287 | 2287 | 0% | 0% |  |  |  | 269 | 0 | 0% | 259 | 0 | 0% | 145 | 0 | 0% | 747 | 0 | 0% | 417 | 0 | 0% | 171 | 0 | 0% | 279 | 0 | 0%
|  | 为33名残疾儿童适配假肢矫形器或其他辅助器具提供救助 |  | 1 | 3.03% | 1 | 33 | 33 | 3.03% | 3.03% |  |  |  | 5 | 0 | 0% | 4 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 10 | 0 | 0% | 6 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 4 | 1 | 25%
|  | 为950名有需求的持证残疾人适配基本型辅助器具给予补贴 |  | 291 | 30.63% | 291 | 950 | 950 | 30.63% | 30.63% |  |  |  | 66 | 9 | 13.64% | 144 | 42 | 29.17% | 47 | 24 | 51.06% | 261 | 53 | 20.31% | 143 | 72 | 50.35% | 82 | 25 | 30.49% | 207 | 66 | 31.88%
8 | 强化困难退役军人服务保障 | 帮扶困难退役军人和军属烈属258人 | 市退役军人事务局 | 111 | 43.02% | 111 | 258 | 258 | 43.02% | 43.02% | 30 | 0 | 0% | 30 | 40 | 133.3% | 33 | 0 | 0% | 10 | 7 | 70% | 70 | 36 | 51.43% | 51 | 15 | 29.41% | 18 | 9 | 50% | 16 | 4 | 25%
9 | 实施家庭经济困难学生资助 | 资助家庭经济困难学生1.4万人次 | 市教育局 | 0 | 0% | 0 | 14000 | 14000 | 0% | 0% | 5200 | 0 | 0% | 70 | 0 | 0% | 1120 | 0 | 0% | 390 | 0 | 0% | 4310 | 0 | 0% | 1480 | 0 | 0% | 230 | 0 | 0% | 1200 | 0 | 0%
10 | 实施“阳光家园计划”项目 | 开展就业年龄段智力、精神和重度肢体残疾人托养服务不少于349人。 | 市残联 | 278 | 79.66% | 278 | 349 | 349 | 79.66% | 79.66% |  |  |  | 44 | 44 | 100% | 73 | 0 | 0% | 21 | 20 | 95.24% | 59 | 59 | 100% | 61 | 61 | 100% | 12 | 15 | 125% | 79 | 79 | 100%
11 | 持续优化无障碍环境 | 为80户困难重度残疾人家庭实施无障碍改造 | 市残联 | 6 | 7.5% | 6 | 80 | 80 | 7.5% | 7.5% |  |  |  | 20 | 0 | 0% | 4 | 0 | 0% | 8 | 0 | 0% | 20 | 0 | 0% | 8 | 0 | 0% | 10 | 1 | 10% | 10 | 5 | 50%
12 | 改善义务教育学校办学条件 | 对75间中小学教室光环境进行改造 | 市教育局 | 15 | 20% | 15 | 75 | 75 | 20% | 20% | [12 empty] | 10 | 0 | 0% | 15 | 15 | 100% |  |  |  | 50 | 0 | 0%
|  | 义务教育阶段学生每天综合体育时间不低于2小时 |  | ≥2小时 | 100% | [5 empty] | ≥2小时 | [29 empty] | 按市教育局统一口径推进
|  | 新增义务教育学校午休躺睡装备220套 |  | 0 | 0% | 0 | 220 | 220 | 0% | 0% | [15 empty] | 160 | 0 | 0% | 60 | 0 | 0% | [9 empty] | 已完成招标并签订合同，预计4月底配备完成。
13 | 实施普通高中学位扩容工程 | 扩容新增普通高中学位550个 | 市教育局 | 300 | 54.55% | 300 | 550 | 550 | 54.55% | 54.55% | 100 | 0 | 0% |  |  |  | 150 | 0 | 0% |  |  |  | 300 | 300 | 100%
14 | 逐步推行免费学前教育 | 对符合条件的学前一年在园儿童减免保育教育费 | 市教育局 | 2026年春季学期已拨付学前一年在园儿童减免保育教育费1070.71万元 | 应免尽免 | [5 empty] | 应免尽免 | [29 empty] | 按市教育局统一口径推进
15 | 实施妇幼健康筛查项目 | 为农村地区适龄妇女宫颈癌免费筛查38300人次 | 市卫生健康委 | 18211 | 47.55% | 18211 | 38300 | 38300 | 47.55% | 47.55% |  |  |  | 8000 | 2752 | 34.4% | 4500 | 2748 | 61.07% | 3100 | 1385 | 44.68% | 9600 | 4498 | 46.85% | 6200 | 1963 | 31.66% | 2400 | 473 | 19.71% | 4500 | 4392 | 97.6%
|  | 为农村适龄妇女乳腺癌免费筛查13000人次 |  | 9604 | 73.88% | 9604 | 13000 | 13000 | 73.88% | 73.88% |  |  |  | 3000 | 1146 | 38.2% | 1500 | 2855 | 190.3% | 1000 | 565 | 56.5% | 3000 | 2407 | 80.23% | 2000 | 906 | 45.3% | 1000 | 234 | 23.4% | 1500 | 1491 | 99.4%
|  | 新生儿遗传代谢病筛查率达到98%以上 |  | 1189 | 99.75% | [9 empty] | 908 | 100% |  | 26 | 100% |  | 3 | 100% |  | 166 | 98.81% |  | 14 | 100% |  | 0 | 100% |  | 72 | 98.63% | [6 empty] | 按市卫生健康委统一口径推进
|  | 新生儿听力障碍筛查率达到95%以上 |  | 1189 | 99.75% | [9 empty] | 908 | 100% |  | 26 | 100% |  | 3 | 100% |  | 166 | 98.81% |  | 14 | 100% |  | 0 | 100% |  | 72 | 98.63% | [6 empty] | 按市卫生健康委统一口径推进
16 | 实施“人工智能+基层应用”提升工程 | 选取符合条件的区县作为试点开展基层医疗卫生服务系统一体化建设，组织基层医务人员培训 | 市卫生健康委 | [7 empty] | 我市无任务
17 | 开展农村黑臭水体治理 | 新增完成农村黑臭水体治理任务 | 市生态环境局 | [7 empty] | 我市无任务
18 | 深入推进餐饮油烟、噪声、恶臭异味及道路扬尘问题整治行动 | 深入推进餐饮油烟、噪声、恶臭异味及道路扬尘问题整治行动，群众“家门口”的生态环境问题得到有效整治 | 市生态环境局 | 347 | 持续推进 | [5 empty] | 共完成餐饮油烟问题整治41个，其中屯溪区26个、黄山区3个、徽州区1个、歙县3个、休宁县2个、黟县3个、祁门县3个；完成噪声扰民问题整治290个，其中屯溪区177个、黄山区4个、徽州区58个、歙县12个、休宁县16个、黟县7个、祁门县14个、高新区2个；完成恶臭异味问题整治12个，其中徽州区3个、歙县3个、祁门县5个、高新区1个；完成道路扬尘问题整治4个，其中歙县2个、黟县2个。 | [29 empty] | 按市生态环境局统一口径推进
19 | 深入推进新一轮“四好农村路”建设 | 实施农村公路提质改造工程19.74公里 | 市交通运输局 | 6.879 | 34.85% | 6.879 | 19.74 | 19.74 | 34.85% | 34.85% |  |  |  | 3.1 | 1 | 32.26% | 1.893 | 0 | 0% | 0.5 | 0 | 0% | 11.518 | 5.879 | 51.04% | 2.729 | 0 | 0%
20 | 提升道路交通事故社会救助基金服务效 | 加大救助基金政策宣传力度，持续提高救助基金社会知晓度。 | 市公安局 | 持续推进 | 持续推进 | [5 empty] | 持续推进 | [29 empty] | 按市公安局统一口径推进
21 | 完善便民文化设施 | 建成公共文化空间25个 | 市委宣传部 市文化和旅游局 | 0 | 0% | 0 | 25 | 25 | 0% | 0% |  |  |  | 6 | 0 | 0% | 5 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 3 | 0 | 0% | 4 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 3 | 0 | 0%
22 | 开展送戏进万村活动 | 向全市每个行政村送演出不少于1场 | 市文化和旅游局 | 165 | 23.34% | 165 | 707 | 707 | 23.34% | 23.34% |  |  |  | 59 | 0 | 0% | 79 | 15 | 18.99% | 48 | 8 | 16.67% | 182 | 53 | 29.12% | 153 | 71 | 46.41% | 66 | 8 | 12.12% | 120 | 10 | 8.333%
23 | 加强全民健身场地设施建设 | 建设口袋体育公园4个 | 市体育局 | 0 | 0% | 0 | 4 | 4 | 0% | 0% | [9 empty] | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |  |  |  | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0%
24 | 稳步推进城镇老旧小区改造，开展住宅小区屋面渗漏、外墙脱落专项治理 | 完成城镇老旧小区改造24个 | 市住房城乡建设局 | 0 | 0% | 0 | 24 | 24 | 0% | 0% |  |  |  | 11 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 3 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |  |  |  | 3 | 0 | 0%
|  | 实施住宅小区屋面渗漏和外墙脱落维修8.5万平方米 | 市住房城乡建设局 | 11645.5 | 13.7% | 11645.5 | 85000 | 85000 | 13.7% | 13.7% |  |  |  | 30000 | 3200 | 10.67% | 9000 | 725 | 8.056% | 9000 | 610 | 6.778% | 10000 | 2700 | 27% | 8000 | 1980 | 24.75% | 3000 | 530.5 | 17.68% | 4000 | 900 | 22.5% |  |  |  | 12000 | 1000 | 8.333%
25 | 实施农村供水保障提升工程 | 新增城镇管网延伸 14 处 | 市水利局 | 0 | 0% | 0 | 14 | 14 | 0% | 0% | [6 empty] | 2 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 4 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0%
|  | 投入运行千吨万人供水工程 3 处 |  | 0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 0% | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% |  |  |  | 2 | 0 | 0%
|  | 新开工建设千吨万人供水工程 4 处 |  | 0 | 0% | 0 | 4 | 4 | 0% | 0% | [6 empty] | 1 | 0 | 0% |  |  |  | 3 | 0 | 0%
|  | 实施小型供水工程规范化提升 16 处 |  | 3 | 18.75% | 3 | 16 | 16 | 18.75% | 18.75% | [6 empty] | 2 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 3 | 0 | 0% | 5 | 3 | 60% | 2 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0%
26 | 推动全市工会驿站提质增效 | 完善提升36家工会驿站服务功能，示范带动全市各类工会驿站提质增效 | 市总工会 | 0 | 0% | 0 | 36 | 36 | 0% | 0% | 1 | 0 | 0% | 6 | 0 | 0% | 5 | 0 | 0% | 4 | 0 | 0% | 5 | 0 | 0% | 5 | 0 | 0% | 3 | 0 | 0% | 3 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0%
27 | 深化邮政县乡村三级物流体系建设 | 建设重点示范县运营中心不少于1个、重点乡镇运营中心不少于4个 | 市邮政管理局、市邮政公司 | 持续推进 | 持续推进 | 0 |  |  |  |  | 持续推进 | [29 empty] | 按市邮政管理局统一口径推进
28 | 实施“惠民菜篮子”行动 | 推进全市27家商超及社区连锁店运行“惠民菜篮子” | 市发展改革委 | 27 | 100% | 27 | 27 | 27 | 100% | 100% | 5 | 5 | 100% | 5 | 5 | 100% | 2 | 2 | 100% | 3 | 3 | 100% | 5 | 5 | 100% | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 3 | 3 | 100%
29 | 实施“食安名坊”培育行动 | 培育8家“食安名坊” | 市市场监管局 | 持续推进 | 持续推进 | 0 |  |  |  |  | 择优推荐 | [29 empty] | 按市市场监管局统一口径推进
30 | 实施看得见的放心消费—学校食堂“互联网+AI+明厨亮 灶” | 推动全市所有学校（含幼儿园）食堂食品处理区视频接入安徽省食品安全“互联网+AI监管”平台 | 市市场监管局、市教育局 | 341 | 100% | 341 | 341 | 341 | 100% | 100% | 9 | 9 | 100% | 57 | 57 | 100% | 25 | 25 | 100% | 28 | 28 | 100% | 84 | 84 | 100% | 53 | 53 | 100% | 20 | 20 | 100% | 39 | 39 | 100% | 5 | 5 | 100% | 21 | 21 | 100%

## 市级
10项民生实事项目任务明细表
序号 | 项目名称 | 目标任务 | 牵头单位 | 全市完成 | 全市进度 | 全市完成（公式计算法） | 目标任务数 | 目标任务数（区县求和公式计算法） | 全市进度（公式计算法） | 全市进度（校核） | 市本级 |  |  | 屯溪区 |  |  | 黄山区 |  |  | 徽州区 |  |  | 歙县 |  |  | 休宁县 |  |  | 黟县 |  |  | 祁门县 |  |  | 风景区 |  |  | 高新区 |  |  | 备注
[11 empty] | 目标任务 | 累计完成 | 累计进度 | 目标任务 | 累计完成 | 累计进度 | 目标任务 | 累计完成 | 累计进度 | 目标任务 | 累计完成 | 累计进度 | 目标任务 | 累计完成 | 累计进度 | 目标任务 | 累计完成 | 累计进度 | 目标任务 | 累计完成 | 累计进度 | 目标任务 | 累计完成 | 累计进度 | 目标任务 | 累计完成 | 累计进度 | 目标任务 | 累计完成 | 累计进度
1 | 农村供水保障提升工程项目 | 新增城镇管网延伸 14 处 | 市水利局 | 0 | 0% | 0 | 14 | 14 | 0% | 0% | [6 empty] | 2 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 4 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0%
|  | 投入运行千吨万人供水工程 3 处 |  | 0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 0% | 0% | [12 empty] | 1 | 0 | 0% |  |  |  | 2 | 0 | 0%
|  | 新开工建设千吨万人供水工程 4 处 |  | 0 | 0% | 0 | 4 | 4 | 0% | 0% | [6 empty] | 1 | 0 | 0% |  |  |  | 3 | 0 | 0%
|  | 实施小型供水工程规范化提升 16 处 |  | 3 | 18.75% | 3 | 16 | 16 | 18.75% | 18.75% | [6 empty] | 2 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 3 | 0 | 0% | 5 | 3 | 60% | 2 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0%
2 | 噪声扰民问题整治 行动项目 | 实现有效预警、防控噪声超标问题，噪声功能区夜间达标率达到85%以上。 | 市生态环境局 | 290 | 持续推进 | 0 |  | 0 |  |  | 完成噪声扰民问题整治290个，其中屯溪区177个、黄山区4个、徽州区58个、歙县12个、休宁县16个、黟县7个、祁门县14个、高新区2个。 | [29 empty] | 按市生态环境局统一口径推进
3 | 中心城区道路急修工程项目 | 进行沥青路面铣刨摊铺7000㎡ | 市住房城乡建设局 | 0 | 0% | 0 | 7000 | 7000 | 0% | 0% | 7000 | 0 | 0%
|  | 路面缺陷改造1.4万㎡ |  | 0 | 0% | 0 | 14000 | 14000 | 0% | 0% | 14000 | 0 | 0%
4 | 城镇老旧小区改造 项目 | 实施15个老旧小区改造 | 市住房城乡建设局 | 0 | 0% | 0 | 15 | 15 | 0% | 0% |  |  |  | 5 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 3 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% |  |  |  | 1 | 0 | 0%
5 | 中心城区居民小区“瓶改管”工程项目（一期） | 完成29个居民小区瓶装液化气改造为管道天然气 | 市住房城乡建设局 | 15 | 51.72% | 15 | 29 | 29 | 51.72% | 51.72% |  |  |  | 15 | 4 | 26.67% |  |  |  | 12 | 9 | 75% | [15 empty] | 2 | 2 | 100%
6 | 重点人群就业促进行动项目 | 对符合条件的毕业生按照1500元/人的标准集中发放一次性求职补贴 | 市人力资源社会保障局 | [7 empty] | 待省级统一部署后启动 | [29 empty] | 按市人力资源社会保障局统一口径推进
|  | 因地制宜建设乡镇“三公里”就业圈服务站7个 |  | 2 | 28.57% | 2 | 7 | 7 | 28.57% | 28.57% |  |  |  | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0%
|  | 充分挖掘“妈妈岗”潜力，开发 1000 个（次）“妈妈岗”，帮助需要灵活上班和弹性工作的育儿妇女实现“家门口”就业。 |  | 658 | 65.8% | 658 | 1000 | 1000 | 65.8% | 65.8% |  |  |  | 120 | 30 | 25% | 90 | 79 | 87.78% | 150 | 81 | 54% | 150 | 142 | 94.67% | 150 | 38 | 25.33% | 90 | 65 | 72.22% | 250 | 223 | 89.2%
7 | 城乡养老服务体系建设项目 | 建设社区嵌入式养老服务机构（综合体）3个 | 市民政局 | 0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 0% | 0% |  |  |  | 2 | 0 | 0% | [9 empty] | 1 | 0 | 0%
|  | 建设农村幸福院36个 |  | 0 | 0% | 0 | 36 | 36 | 0% | 0% |  |  |  | 3 | 0 | 0% | 4 | 0 | 0% | 3 | 0 | 0% | 8 | 0 | 0% | 8 | 0 | 0% | 4 | 0 | 0% | 6 | 0 | 0%
|  | 对26个公建公营农村敬老院给予补助支持 |  | 0 | 0% | 0 | 26 | 26 | 0% | 0% | [6 empty] | 12 | 0 | 0% |  |  |  | 12 | 0 | 0% | [6 empty] | 2 | 0 | 0%
8 | 公共文化服务提质增效行动项目 | 建设、提升、优化公共文化空间共计30个以上 | 市委宣传部 市文化和旅游局 | 0 | 0% | 0 | 30 | 30 | 0% | 0% |  |  |  | 7 | 0 | 0% | 5 | 0 | 0% | 3 | 0 | 0% | 4 | 0 | 0% | 5 | 0 | 0% | 3 | 0 | 0% | 3 | 0 | 0%
|  | 开展送戏进万村活动700场以上 | 市文化和旅游局 | 165 | 23.34% | 165 | 707 | 707 | 23.34% | 23.34% |  |  |  | 59 | 0 | 0% | 79 | 15 | 18.99% | 48 | 8 | 16.67% | 182 | 53 | 29.12% | 153 | 71 | 46.41% | 66 | 8 | 12.12% | 120 | 10 | 8.333%
9 | 青年夜校项目 | 常态化开设示范特色班次200场以上 | 团市委 | 40 | 20％ | 40 | 200 | 200 | 20% | 20％ | 25 | 3 | 12% | 25 | 11 | 44% | 25 | 3 | 12% | 25 | 2 | 8% | 25 | 3 | 12% | 25 | 3 | 12% | 25 | 3 | 12% | 25 | 12 | 48%
10 | 全民健身公共服务升级工程项目 | 新建或改扩建全民健身场地设施 60 个 | 市体育局 | 14 | 23.33% | 14 | 60 | 60 | 23.33% | 23.33% |  |  |  | 8 | 0 | 0% | 7 | 0 | 0% | 7 | 0 | 0% | 18 | 14 | 77.78% | 8 | 0 | 0% | 6 | 0 | 0% | 6 | 0 | 0%